## 第一周
2025-2026(2)《智能制造竞赛》“伴学智能体”组 项目周报
小组成员：朱海、潘冠吾、唐嘉阳、杨晓洁
本周工作内容总结
序号 | 内容 | 负责人 | 完成程度 | 备注
1 | 初步优化智能体前端界面，提示词的初步优化工作与流程初步优化 | 朱海 | 已完成 | 无
2 | 项目整合工作与智能体流程的优化 | 潘冠吾 | 已完成 | 无
3 | 完善开发户登录功能，与历史对话绑定 | 唐嘉阳 | 已完成 | 无
4 | 完善开发知识库和记忆数据库，初步完成mineru的文本pdf识别并嵌入智能体 | 杨晓洁 | 已完成 | 无
存在问题、困难或有待改进之处
1、 | 根据详细计划，进行初步搭建
2、 | 智能体框架的继续优化
3、 | 参考pdf或者资料的引用问题
4、 | 交流页面显示的优化
下周计划
序号 | 内容 | 负责人 | 计划完成日期 | 备注
1 | 继续完成智能体前端界面搭建，提示词的初步优化工作与流程优化 | 朱海 | 下周二 | 无
2 | 模型正确参考引用知识库和记忆数据库 | 潘冠吾 | 下周二 | 无
3 | 初步开发学后考题制定功能的正确与初步构建学习知识图谱 | 唐嘉阳 | 下周二 | 无
4 | mineru的pdf的图片，公式与文本识别并嵌入智能体 | 杨晓洁 | 下周二 | 无

## 春节前工作规划 (hidden)
原则 | 做哪些事情 | 春节前可以达到的目标或效果 | 如何做来达到这些目标 | 时间 | 谁来做 | 负责人 | 列1
对公司有价值的事情： 1、增加收入：项目、产品研发、 2、降低成本：产品改进质量提升、运维项目规范、改进工作方法、提高做事效率 3、提升影响力或资质 | 智能制造大赛设备改进--支持大赛赛题及培训 | 1、明确考题范围； 2、设备：根据考题范围，确定设备要做哪些改进，制定改进计划表。 3、设备：按照计划实施部分设备改进 4、培训：制定各类培训的培训范围； 5、培训：按照培训范围制定培训资料准备计划； 6、培训：完成若干培训材料的准备 |  |  | 彭维清、裴极、吴强 | 吴强 | 网络部分暂定基础的；
| 吉利项目前期准备--为项目实施做准备 | 1、做好吉利一行接待工作 2、明确设计：机械、电气等设计 3、物资采购：主要部件的采购 4、现场实施工作计划制定 |  |  | 田宇松、吴强 | 吴强
AGV完成测试
| 电机学院整体运行-- 提前消除运行中的问题 | 1、运行：从订单开始运行系统； 2、记录： 记录运行过程中发生的问题； 3、解决问题： 对于发现的问题，能解决的及时解决；不能及时解决的，排定计划表。 4、备份：备份各电脑主机、服务器的关键应用和数据。制定恢复方案。 |  |  | 于晓飞、田宇松、裴极、彭维清、吴强 | 吴强
| 项目资料归档--形成公司资产和知识库 | 1、搭建基础资料库 2、客户项目类资料归档：电机学院、东辰中学、兰州、河南(视频录制)、上大、西安交大。 3、研发类项目：AGV相关资料、大、中、小三个平台资料的归档（包括数字孪生等）。 4、售前方案类： 苏州、上大等 |  |  | 汤文举、吴强、田宇松、于晓飞、裴极 | 汤文举、吴强
| 服务器备份恢复方案 | 1、制定服务器安全运行方案，保证服务器的运行安全：环境安全、数据安全、应用安全 2、实施完成备份恢复方案。 |  |  | 汤文举 | 孙其伟
| 标准的修改及教材的编写规划 | 智能管控书先行，讨论如何和我们的设备结合。
| 软件著作权编写--15个软件著作权 | 应用一 应用二 应用三 大数据接口 数据资源中心 AGV1 AGV2 高频数据采集处理 电机学院一期WMS系统 中电二所故障诊断系统 临港微信小程序 大赛报名及管理系统 标识解析微信小程序 基于AR的设备巡检系统 临港学习工厂WMS系统 |  |  | 裴极、汤文举、薛博文、彭维清 | 孙其伟